## 공사예정공정표
공 사 예 정 공 정 표
2024.1
공 사 명 |  | 경기도미술관 민화와 K-pop 아트 예상공정표
날 짜 |  | 2024
|  | 2024-10-01 | [5 empty] | 2024-11-01 | [17 empty] | 비 고
공 종 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
현장 보양 및 정리정돈 | bar: 2024-10-01 26
현장 보양 및 정리정돈
벽체 철거, 기존 벽면 샌딩-퍼티 | bar: 2024-10-01 27 to 2024-10-01 28
이전 전시 벽체 철거
신설 벽체 제작 설치 | bar: 2024-10-01 28 to 2024-11-01 2
목구조 위에 MDF 및 석고보드 붙임
신설 벽체 도색 | bar: 2024-10-01 30 to 2024-11-01 3
줄퍼티, 샌딩, 도색
아카이브 테이블 및 책꽂이 제작 | bar: 2024-10-01 30 to 2024-11-01 1
목구조 위에 MDF 붙임, 책꽂이는 방수합판
좌대 및 스크린 제작 | bar: 2024-10-01 30 to 2024-11-01 1
목구조 위에 석고보드
작품 설치 | bar: 2024-11-01 4 to 2024-11-01 10
전시 작품 반입 및 설치
강화유리 설치 | bar: 2024-11-01 9 to 2024-11-01 10
강화유리 설치
준공청소 | bar: 2024-11-01 3
현장정리 및 잔재 폐기
잔손보기 | bar: 2024-11-01 9 to 2024-11-01 10
구조 및 도색 잔손보기
검수/인계인수 | bar: 2024-11-01 10
검수
강화유리 해체 / 폐기 |  | 2024-11-01 17: 2025-01-01 | 경기도미술관 현장상황에 따라 변경될 수 있음
2월 24일 해체
비 고 |  | 2024-10-01 26: * 전시 벽체 중 유리 진열장의 강화유리 시공은 작품이 설치된 이후에 진행하며, 해체는 전시 종료 후 작품 반환 일정을 고려하여 진행한다.