## Sheet1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0.5 | 2 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 |  |  | 100
0.5 | 2.5 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 90 | 100 | 100 | 100

## 14개월 공사공정표
공 사 예 정 공 정 표
■ 공 사 명 : 경기상상캠퍼스(부지내 도로 덧씌우기)
■ 공사 기간 : 착공일로 부터 30일
기 간 공 종 |  | 년 | 총 30일 | [14 empty] | 공정율
|  | 월 | 10일 |  |  |  |  | 20일 |  |  |  |  | 30일
|  | 일 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
100%
폐기물 처리
토 목 | 도로포장공사
120
|  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5
|  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
철거 및 절삭
폐기물 처리
공사준비
차선규제봉 설치
준공청소/검수
아스팔트 덧씌우기
차선도색 및 장애인블럭 설치