## 예정공정표
예정공정표
[ ▣경기도미술관 돛대형상유리 철거 및 부대공사 ]
공종 및 기간 | 7월 | [14 empty] | 8월 | [14 empty] | 9월 | [14 empty] | 비고
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31
경기도미술관 돛대형상유리 철거 및 부대공사
가 설 공 사
해체공사 및 자원 재활용
금 속 공 사
창 호 및 유 리 공 사
단 열 공 사
도 장 공 사
수 장 공 사
내 . 외부 구조 물 철거
가설울타리설치
철거관공서 협의
배관철거
도면 검토 및 협의
관급자재 배관 매립
청소및준공
착공준비 및 현장사무실
철거 및 신설에대한 발주처,창호,도장업체 협의
TPG유리철거
화단철거 ,기타철거, 현장청소 및 정리
단열공사 및 계단실 벽체공사
철골도장공사
알루미늄창호공사
유리공사